## Sheet1
项目名称： | 老人管理系统 | 项目经理 | 闵祝
时间 | 任务名称 | 任务开始时间 | 预计任务时间 | 制作人 | 任务完成度 | 备注
2017-10-10 | 网站首页老年人登录注册 | 2017-10-10 | 1天 | 柯尧 | 100%
| 网站商城页面 | 2017-10-10 | 1天 | 黄炜 | 100%
| 数据库录入，网站注册相关API | 2017-10-10 | 1天 | 吴文波 | 80%
| 网站首页基础功能完善，添加相关显示组件 | 2017-10-10 | 1天 | 闵祝 | 100%
| 网站首页排版布局，健康养身模块基础设计 | 2017-10-10 | 1天 | 汪小松 | 0%
2017-10-11 | 网站老人页面基础功能完善，添加相关显示组件 | 2017-10-11 | 1天 | 柯尧 | 100%
| 网站商城页面整合 | 2017-10-11 | 1天 | 黄炜 | 95%
| 数据库录入，网站注册相关API | 2017-10-11 | 1天 | 吴文波 | 95%
| 网站前后端数据交互测试 | 2017-10-11 | 1天 | 闵祝 | 95%
| 健康养身模块信息修改 | 2017-10-11 | 1天 | 汪小松 | 0
| 数据库录入，网站注册相关API | 2017-10-11 | 1天 | 刘露 | 100%
| 数据库录入，网站注册相关API | 2017-10-11 | 1天 | 蔡文艳 | 90%
2017-10-12 | 后台页面设计、老人信息录入 | 2017-10-12 | 1天 | 柯尧 | 90%
| 后台页面设计、健康新闻以及主页新闻发布 | 2017-10-12 | 1天 | 黄炜 | 90%
| 登录注册功能API编码调试 | 2017-10-12 | 1天 | 吴文波 | 90%
| 前后端交互验证、登录注册api交互调试 | 2017-10-12 | 1天 | 闵祝 | 90%
| 后台页面设计、教育模块 | 2017-10-12 | 1天 | 汪小松 | 20%
| 前后端交互验证、登录注册api交互调试 | 2017-10-12 | 1天 | 刘露 | 95%
| 前后端交互验证、登录注册api交互调试 | 2017-10-12 | 1天 | 蔡文艳 | 90%
2017-10-13 | CRM系统老人信息录入模块设计、老人管理页面设计 | 2017-10-13 | 1天 | 柯尧 | 90%
| 首页各API功能实现 | 2017-10-13 | 1天 | 黄炜 | 90%
| 嵌入spring shiro权限管理 | 2017-10-13 | 2天 | 吴文波 | 90%
| 设计面向老人的API | 2017-10-13 | 1天 | 闵祝 | 90%
| 设计教育模块内容 | 2017-10-13 | 1天 | 汪小松 | 20%
| 实现登录注册API(改版) | 2017-10-13 | 1天 | 刘露 | 95%
| 实现忘记密码和修改密码相关API | 2017-10-13 | 1天 | 蔡文艳 | 90%
2017-10-14 | 老人登录部分校验 | 2017-10-14 | 1天 | 柯尧 | 90%
| 首页各API功能实现 | 2017-10-14 | 1天 | 黄炜 | 90%
| 嵌入spring shiro权限管理 | 2017-10-14 | 2天 | 吴文波 | 90%
| 设计面向分店管理API | 2017-10-14 | 1天 | 闵祝 | 90%
| 设计课程前端页面设计 | 2017-10-14 | 1天 | 汪小松 | 20%
| 实现分店管理相关API | 2017-10-14 | 1天 | 刘露 | 95%
| 实现课程模块相关API | 2017-10-14 | 1天 | 蔡文艳 | 90%
2017-10-16 | CRM系统分店管理模块设计 | 2017-10-16 | 1天 | 柯尧 | 90% | 明天我不在，请大家按时完成任务。 前端设计部分需要写校验的别忘了写校验。 后端逻辑部分不清楚的留着等我回来解释。
| 老人登录、员工登录和注册模块后端交互 | 2017-10-16 | 1天 | 黄炜 | 90%
| spring shiro嵌入及资源分配测试 | 2017-10-16 | 1天 | 吴文波 | 90%
| 健康养生模块api设计、CRM新闻发布模块设计 | 2017-10-16 | 1天 | 闵祝 | 90%
| CRM新闻发布模块页面设计 | 2017-10-16 | 1天 | 汪小松 | 20%
| CRM新闻发布模块API实现 | 2017-10-16 | 1天 | 刘露 | 95%
| 老人课程及健康养生模块API实现 | 2017-10-16 | 2天 | 蔡文艳 | 90%
2017-10-17 | CRM系统分店管理模块设计 | 2017-10-16 | 1天 | 柯尧 | 95%
| 老人登录、员工登录和注册模块后端交互 | 2017-10-16 | 1天 | 黄炜 | 95%
| spring shiro嵌入及资源分配测试 | 2017-10-16 | 1天 | 吴文波 | 90%
| CRM新闻发布模块页面设计 | 2017-10-16 | 1天 | 汪小松 | 0%
| CRM新闻发布模块API实现 | 2017-10-16 | 1天 | 刘露 | 95%
| 老人课程及健康养生模块API实现 | 2017-10-16 | 2天 | 蔡文艳 | 90%
2017-10-18 | CRM系统分店管理模块设计 | 2017-10-16 | 1天 | 柯尧 | 95%
| 老人登录、员工登录和注册模块后端交互 | 2017-10-16 | 1天 | 黄炜 | 95%
| spring shiro嵌入及资源分配测试 | 2017-10-16 | 1天 | 吴文波 | 90%
0%
|  | 2017-10-16 | 1天 | 汪小松 | 0%
| CRM新闻发布模块API实现 | 2017-10-16 | 1天 | 刘露 | 90%
| 老人课程及健康养生模块API实现 | 2017-10-16 | 2天 | 蔡文艳 | 90%
2017-10-19 | CRM系统分店管理模块设计 | 2017-10-16 | 1天 | 柯尧 | 95%
| 老人教育模块设计 | 2017-10-16 | 1天 | 黄炜 | 95%
| spring shiro嵌入及资源分配测试 | 2017-10-16 | 1天 | 吴文波 | 90%
0%
|  | 2017-10-16 | 1天 | 汪小松 | 0%
| CRM新闻发布模块API实现 | 2017-10-16 | 1天 | 刘露 | 90%
| 老人课程及健康养生模块API实现 | 2017-10-16 | 2天 | 蔡文艳 | 90%
2017-10-20 | 总店管理模块设计 | 2017-10-16 | 1天 | 柯尧 | 95%
| 老人教育模块设计 | 2017-10-16 | 1天 | 黄炜 | 95%
| 官网模块设计 | 2017-10-16 | 1天 | 吴文波 | 90%
0%
|  | 2017-10-16 | 1天 | 汪小松 | 0%
| 分店管理系统后端编写 | 2017-10-16 | 1天 | 刘露 | 90%
| 老人课程及健康养生模块API实现 | 2017-10-16 | 2天 | 蔡文艳 | 90%
2017-10-21 | 总店管理模块设计 | 2017-10-16 | 1天 | 柯尧 | 95%
| 老人教育模块设计 | 2017-10-16 | 1天 | 黄炜 | 95%
| 官网模块设计 | 2017-10-16 | 1天 | 吴文波 | 90%
0%
|  | 2017-10-16 | 1天 | 汪小松 | 0%
| 分店管理系统后端编写 | 2017-10-16 | 1天 | 刘露 | 90%
| 老人课程及健康养生模块API实现 | 2017-10-16 | 2天 | 蔡文艳 | 90%
2017-10-22 | 总店管理模块设计 | 2017-10-16 | 1天 | 柯尧 | 95%
| 老人教育模块设计 | 2017-10-16 | 1天 | 黄炜 | 95%
| 官网模块设计 | 2017-10-16 | 1天 | 吴文波 | 90%
0%
|  | 2017-10-16 | 1天 | 汪小松 | 0%
| 分店管理系统后端编写 | 2017-10-16 | 1天 | 刘露 | 90%
| 老人课程及健康养生模块API实现 | 2017-10-16 | 2天 | 蔡文艳 | 90%
2017-10-23 | 总店管理模块设计 | 2017-10-16 | 1天 | 柯尧 | 95%
| 老人教育模块设计 | 2017-10-16 | 1天 | 黄炜 | 95%
| 官网模块设计 | 2017-10-16 | 1天 | 吴文波 | 90%
0%
|  | 2017-10-16 | 1天 | 汪小松 | 0%
| 分店管理系统后端编写 | 2017-10-16 | 1天 | 刘露 | 90%
| 老人课程及健康养生模块API实现 | 2017-10-16 | 2天 | 蔡文艳 | 90%
2017-10-24 | 总店管理模块设计 | 2017-10-16 | 1天 | 柯尧 | 95%
| 老人教育模块设计 | 2017-10-16 | 1天 | 黄炜 | 95%
| 分店管理系统后端调试 | 2017-10-16 | 2天 | 吴文波 | 90%
0%
|  | 2017-10-16 | 1天 | 汪小松 | 0%
| 总店管理模块代码编写 | 2017-10-16 | 1天 | 刘露 | 90%
| 老人课程及健康养生模块API实现 | 2017-10-16 | 2天 | 蔡文艳 | 90%
2017-10-25 | 商城后台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 柯尧 | 95%
| 老人教育模块设计 | 2017-10-16 | 1天 | 黄炜 | 95%
| 分店管理系统后端调试 | 2017-10-16 | 2天 | 吴文波 | 90%
0%
|  | 2017-10-16 | 1天 | 汪小松 | 0%
| 总店管理系统后端编写 | 2017-10-16 | 5天 | 刘露 | 90%
| 老人课程及健康养生模块API实现 | 2017-10-16 | 2天 | 蔡文艳 | 90%
2017-10-26 | 商城后台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 柯尧 | 95%
| 商城前台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 黄炜 | 95%
| 和各组员讨论系统设计 | 2017-10-16 | 1天 | 吴文波 | 90%
0%
|  | 2017-10-16 | 1天 | 汪小松 | 0%
| 总店管理系统后端编写 | 2017-10-16 | 5天 | 刘露 | 100%
| 测试文档 | 2017-10-16 | 4天 | 蔡文艳 | 90%
2017-10-27 | 商城后台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 柯尧 | 95%
| 商城前台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 黄炜 | 95%
| 和各组员讨论系统设计 | 2017-10-16 | 1天 | 吴文波 | 90%
0%
|  | 2017-10-16 | 1天 | 汪小松 | 0%
| 总店管理系统后端编写 | 2017-10-16 | 5天 | 刘露 | 100%
| 测试文档 | 2017-10-16 | 4天 | 蔡文艳 | 90%
2017-10-28 | 商城后台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 柯尧 | 95%
| 商城前台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 黄炜 | 95%
| 和各组员讨论系统设计 | 2017-10-16 | 1天 | 吴文波 | 90%
0%
|  | 2017-10-16 | 1天 | 汪小松 | 0%
| 总店管理系统后端编写 | 2017-10-16 | 5天 | 刘露 | 100%
| 测试文档 | 2017-10-16 | 4天 | 蔡文艳 | 90%
2017-10-29 | 商城后台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 柯尧 | 95%
| 商城前台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 黄炜 | 95%
| 和各组员讨论系统设计 | 2017-10-16 | 1天 | 吴文波 | 90%
0%
|  | 2017-10-16 | 1天 | 汪小松 | 0%
| 总店管理系统后端编写 | 2017-10-16 | 5天 | 刘露 | 100%
| 测试文档 | 2017-10-16 | 4天 | 蔡文艳 | 90%
2017-10-30 | 商城后台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 柯尧 | 95%
| 商城前台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 黄炜 | 95%
| 和各组员讨论系统设计 | 2017-10-16 | 1天 | 吴文波 | 90%
0%
|  | 2017-10-16 | 1天 | 汪小松 | 0%
| 总店管理系统后端编写 | 2017-10-16 | 5天 | 刘露 | 100%
| 测试文档 | 2017-10-16 | 4天 | 蔡文艳 | 90%
2017-10-31 | 报表分析后台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 柯尧 | 95%
| 官网和商城前台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 黄炜 | 95%
| 商城后台模块代码编写 | 2017-10-16 | 7天 | 吴文波 | 90%
0%
| bootstrap学习 | 2017-10-16 | 7天 | 汪小松 | 80%
| 商城模块前台编写 | 2017-10-16 | 7天 | 刘露 | 95%
| 商城模块前台编写 | 2017-10-16 | 7天 | 蔡文艳 | 95%
2017-11-01 | 报表分析后台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 柯尧 | 95%
| 官网和商城前台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 黄炜 | 95%
| 商城后台模块代码编写 | 2017-10-16 | 7天 | 吴文波 | 90%
0%
| bootstrap学习 | 2017-10-16 | 7天 | 汪小松 | 80%
| 商城模块前台编写 | 2017-10-16 | 7天 | 刘露 | 95%
| 商城模块前台编写 | 2017-10-16 | 7天 | 蔡文艳 | 95%
2017-11-02 | 报表分析后台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 柯尧 | 95%
| 官网和商城前台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 黄炜 | 95%
| 商城后台模块代码编写 | 2017-10-16 | 7天 | 吴文波 | 90%
0%
| bootstrap学习 | 2017-10-16 | 7天 | 汪小松 | 80%
| 商城模块前台编写 | 2017-10-16 | 7天 | 刘露 | 95%
| 商城模块前台编写 | 2017-10-16 | 7天 | 蔡文艳 | 95%
2017-11-03 | 报表分析后台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 柯尧 | 95%
| 官网和商城前台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 黄炜 | 95%
| 商城后台模块代码编写 | 2017-10-16 | 7天 | 吴文波 | 90%
0%
| bootstrap学习 | 2017-10-16 | 7天 | 汪小松 | 80%
| 商城模块前台编写 | 2017-10-16 | 7天 | 刘露 | 95%
| 商城模块前台编写 | 2017-10-16 | 7天 | 蔡文艳 | 95%
2017-11-04 | 报表分析后台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 柯尧 | 95%
| 官网和商城前台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 黄炜 | 95%
| 商城后台模块代码编写 | 2017-10-16 | 7天 | 吴文波 | 90%
0%
| bootstrap学习 | 2017-10-16 | 7天 | 汪小松 | 80%
| 商城模块前台编写 | 2017-10-16 | 7天 | 刘露 | 95%
| 商城模块前台编写 | 2017-10-16 | 7天 | 蔡文艳 | 95%
2017-11-05 | 报表分析后台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 柯尧 | 95%
| 官网和商城前台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 黄炜 | 95%
| 商城后台模块代码编写 | 2017-10-16 | 7天 | 吴文波 | 90%
0%
| bootstrap学习 | 2017-10-16 | 7天 | 汪小松 | 80%
| 商城模块前台编写 | 2017-10-16 | 7天 | 刘露 | 95%
| 商城模块前台编写 | 2017-10-16 | 7天 | 蔡文艳 | 95%
2017-11-06 | 报表分析后台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 柯尧 | 95%
| 官网和商城前台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 黄炜 | 95%
| 商城后台模块代码编写 | 2017-10-16 | 7天 | 吴文波 | 90%
0%
| bootstrap学习 | 2017-10-16 | 7天 | 汪小松 | 80%
| 商城模块前台编写 | 2017-10-16 | 7天 | 刘露 | 95%
| 商城模块前台编写 | 2017-10-16 | 7天 | 蔡文艳 | 95%
2017-11-07 | 商城模块前台页面实现 | 2017-10-16 | 7天 | 柯尧 | 95%
| 官网和商城前台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 黄炜 | 95%
| 登录注册和权限控制 | 2017-10-16 | 3天 | 吴文波 | 90%
0%
| JavaScript学习 | 2017-10-16 | 7天 | 汪小松 | 80%
| 商城模块前台编写 | 2017-10-16 | 7天 | 刘露 | 95%
| 商城模块前台编写 | 2017-10-16 | 7天 | 蔡文艳 | 95%
2017-11-08 | 商城模块前台页面实现 | 2017-10-16 | 7天 | 柯尧 | 95%
| 官网和商城前台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 黄炜 | 95%
| 登录注册和权限控制 | 2017-10-16 | 3天 | 吴文波 | 90%
0%
| JavaScript学习 | 2017-10-16 | 7天 | 汪小松 | 80%
| 商城模块前台编写 | 2017-10-16 | 7天 | 刘露 | 95%
| 商城模块前台编写 | 2017-10-16 | 7天 | 蔡文艳 | 95%
2017-11-09 | 商城模块前台页面实现 | 2017-10-16 | 7天 | 柯尧 | 95%
| 官网和商城前台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 黄炜 | 95%
| 项目debug | 2017-10-16 | 3天 | 吴文波 | 90%
0%
| JavaScript学习 | 2017-10-16 | 7天 | 汪小松 | 80%
| 商城模块前台编写 | 2017-10-16 | 7天 | 刘露 | 95%
| 商城模块前台编写 | 2017-10-16 | 7天 | 蔡文艳 | 95%
2017-11-10 | 商城模块前台页面实现 | 2017-10-16 | 7天 | 柯尧 | 95%
| 官网和商城前台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 黄炜 | 95%
| 项目debug | 2017-10-16 | 3天 | 吴文波 | 90%
0%
| JavaScript学习 | 2017-10-16 | 7天 | 汪小松 | 80%
| 商城模块前台编写 | 2017-10-16 | 7天 | 刘露 | 95%
| 商城模块前台编写 | 2017-10-16 | 7天 | 蔡文艳 | 95%
2017-11-11 | 商城模块前台页面实现 | 2017-10-16 | 7天 | 柯尧 | 95%
| 官网和商城前台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 黄炜 | 95%
| 项目debug | 2017-10-16 | 3天 | 吴文波 | 90%
0%
| JavaScript学习 | 2017-10-16 | 7天 | 汪小松 | 80%
| 商城模块前台编写 | 2017-10-16 | 7天 | 刘露 | 95%
| 商城模块前台编写 | 2017-10-16 | 7天 | 蔡文艳 | 95%
2017-11-12 | 商城模块前台页面实现 | 2017-10-16 | 7天 | 柯尧 | 95%
| 官网和商城前台模块设计 | 2017-10-16 | 7天 | 黄炜 | 95%
| 项目debug | 2017-10-16 | 3天 | 吴文波 | 90%
0%
| JavaScript学习 | 2017-10-16 | 7天 | 汪小松 | 80%
| 商城模块前台编写 | 2017-10-16 | 7天 | 刘露 | 95%
| 商城模块前台编写 | 2017-10-16 | 7天 | 蔡文艳 | 95%
2017-11-13 | 数据统计模块设计和页面设计 | 2017-10-16 | 7天 | 柯尧 | 90%
| 官网页面整改（之前的不要了） | 2017-10-16 | 7天 | 黄炜 | 95%
| 后台功能改善 | 2017-10-16 | 3天 | 吴文波 | 90%
0%
| 数据录入 | 2017-10-16 | 7天 | 汪小松 | 80%
| 商城模块前台编写 | 2017-10-16 | 7天 | 刘露 | 95%
| 数据录入 | 2017-10-16 | 7天 | 蔡文艳 | 90%
2017-11-14 | 数据统计模块设计和页面设计 | 2017-10-16 | 7天 | 柯尧 | 90%
| 官网页面整改 | 2017-10-16 | 7天 | 黄炜 | 95%
| 后台功能改善 | 2017-10-16 | 3天 | 吴文波 | 90%
0%
| 数据录入 | 2017-10-16 | 7天 | 汪小松 | 80%
| 商城模块前台编写 | 2017-10-16 | 7天 | 刘露 | 95%
| 数据录入 | 2017-10-16 | 7天 | 蔡文艳 | 90%
2017-11-15 | 数据统计模块设计和页面设计 | 2017-10-16 | 7天 | 柯尧 | 90%
| 官网页面整改 | 2017-10-16 | 7天 | 黄炜 | 95%
| 后台功能改善 | 2017-10-16 | 3天 | 吴文波 | 90%
0%
| 数据录入 | 2017-10-16 | 7天 | 汪小松 | 80%
| 商城模块前台DEBUG | 2017-10-16 | 7天 | 刘露 | 95%
| 数据录入 | 2017-10-16 | 7天 | 蔡文艳 | 90%
2017-11-16 | 数据统计模块设计和页面设计 | 2017-10-16 | 7天 | 柯尧 | 90%
| 官网页面整改 | 2017-10-16 | 7天 | 黄炜 | 95%
| 后台功能改善 | 2017-10-16 | 3天 | 吴文波 | 90%
0%
| ssm框架学习 | 2017-10-16 | 7天 | 汪小松 | 80%
| 商城模块前台DEBUG | 2017-10-16 | 7天 | 刘露 | 95%
| 数据录入 | 2017-10-16 | 7天 | 蔡文艳 | 90%
2017-11-17 | 数据统计模块设计和页面设计 | 2017-10-16 | 7天 | 柯尧 | 90%
| 官网页面整改 | 2017-10-16 | 7天 | 黄炜 | 95%
| 后台功能改善 | 2017-10-16 | 3天 | 吴文波 | 90%
0%
| ssm框架学习 | 2017-10-16 | 7天 | 汪小松 | 80%
| 商城模块前台DEBUG | 2017-10-16 | 7天 | 刘露 | 95%
| 数据录入 | 2017-10-16 | 7天 | 蔡文艳 | 90%
2017-11-18 | 数据统计模块设计和页面设计 | 2017-10-16 | 7天 | 柯尧 | 90%
| 官网页面整改 | 2017-10-16 | 7天 | 黄炜 | 95%
| 后台功能改善 | 2017-10-16 | 3天 | 吴文波 | 90%
0%
| ssm框架学习 | 2017-10-16 | 7天 | 汪小松 | 80%
| 商城模块前台DEBUG | 2017-10-16 | 7天 | 刘露 | 95%
| 数据录入 | 2017-10-16 | 7天 | 蔡文艳 | 90%