## Sheet1
项目名称： | 老人管理系统 | 项目经理 | 闵祝
时间 | 任务名称 | 任务开始时间 | 预计任务时间 | 制作人 | 任务完成度 | 备注
2017-10-10 | 网站首页老年人登录注册 | 2017-10-10 | 1天 | 柯尧 | 100%
| 网站商城页面 | 2017-10-10 | 1天 | 黄炜 | 100%
| 数据库录入，网站注册相关API | 2017-10-10 | 1天 | 吴文波 | 80%
| 网站首页基础功能完善，添加相关显示组件 | 2017-10-10 | 1天 | 闵祝 | 100%
| 网站首页排版布局，健康养身模块基础设计 | 2017-10-10 | 1天 | 汪小松 | 0%
2017-10-10 | 网站老人页面基础功能完善，添加相关显示组件 | 2017-10-11 | 1天 | 柯尧
| 网站商城页面整合 | 2017-10-12 | 1天 | 黄炜
| 数据库录入，网站注册相关API | 2017-10-13 | 1天 | 吴文波
| 网站前后端数据交互测试 | 2017-10-14 | 1天 | 闵祝
| 健康养身模块信息修改 | 2017-10-15 | 1天 | 汪小松
| 数据库录入，网站注册相关API | 2017-10-16 | 1天 | 刘露
| 数据库录入，网站注册相关API | 2017-10-17 | 1天 | 蔡文艳