## Sheet1
条目 | BUG | 原因 | 解决办法 | 解决状态 | 修改员
1 | 总店管理，员工列表显示失败 | 刚注册的员工没有部门，导致result.data.department.departmentid读不到值，页面显示失败 | service层，sql返回为null时new一个空对象 | 已解决 | 吴文波
2 | 总店管理，员工头像显示失败 | $('#staffimg').val(result.data.staffbase.staffimg); 这tm这么显示头像 | document.getElementById("staffimg").src = result.data.staffbase.staffimg; | 已解决 | 吴文波
3 | 总店管理，员工分配职位界面信息显示失败 | var staffid = 1; js把员工id写死了 | var staffid = UrlParm.parm("staffid"); | 已解决 | 刘露
4 | 总店管理，员工信息分配失败 | js代码被注释， |  | 已解决 | 吴文波
5 | 总店管理，员工信息分配失败 | controller形参声明复杂，并且逻辑出错 | 改代码，改形参 | 已解决 | 吴文波
6 | 总店管理返回职位错误，应该根据部门返回职位 | js中和底层代码的逻辑为直接返回所有职位 | 改代码 | 已解决 | 吴文波
7 | 分店管理，新闻发布，下拉框传值错误 | 不清楚什么问题，可能是标签id或name重复，导致传了多余的值，下拉框不用表单就不要加name啦 | 改代码 | 已解决 | 吴文波
8 | 总店管理，生成员工员工号错误 | 算法出错，没考虑角色id为两位，所以roleid生成为空 | 加代码 | 已解决 | 刘露
9 | 总店管理，生成员工员工号错误 | 算法出错,没考虑职位修改的情况，员工修改是会导致和上一个员工号的重复 | 改代码 | 已解决 | 吴文波
10 | 总店管理应该不能修改分店管理员的绩效，绩效应由后台算出 |  | 加sql事件，每月修改绩效 |  | 吴文波
11 | 总店管理，为老人分配分店提交不了表单 | ajax提交了不存在的表单，service层逻辑出错 | 改代码 | 已解决 | 吴文波
12 | 分店管理模块，老人信息录入没验证电话号码是否存在 |  | 加验证 | 已解决 | 吴文波
13 | 分店管理默认模块branchid在后台写死 | 当初为了方便设置为默认登录 | branchid改为动态 | 已解决 | 吴文波
14 | 员工个人中心不能显示头像 |  |  | 已解决 | 吴文波
15 | 员工个人中心一堆bug，功能也不全 |  |  | 已解决 | 吴文波
16 | 活动，讲座不显示具体时间 | 功能没设计不完全
17 | 商城上传预览图没处理成大中小格式 | 功能没设计不完全
18 | 商城相关业务逻辑没完全，要写触发器和事件保持数据的一致性 | 功能没设计不完全
19 | 添加分店不应有绩效这一栏 |  |  | 已解决 | 吴文波
20 | 刚添加的分店没有管理员导致出错 | 后台判断不逻辑不全 |  | 已解决 | 吴文波